## BGSP TOPLANTI (hidden)
12341 | SİPARİŞ TARİHİ | BUYER ADI | SİPARİŞ NO | MODEL ADI | RENK KODU | RENK | SİPARİŞ ADEDİ | TERMİN | PLANLANAN ADET | BANT GİRİŞİ | BANT BİTİŞİ | MODEL DURUMU | GECİKME NEDENİ
YUSUF |  | MERVE | 1080789 | EGGCELLENT-TAKIM | 998 | GREY MELANGE PRINTED | 3000 | 2024-07-30 | 500 | 2024-08-05 | 2024-08-13 | MODEL BANTTAN BİTİ. UKPDE. GOLD GÖNDERİLDİ.23.08 YÜKLEME | KUMAŞ GECİKMESİ
TANAS |  | MERVE | 1090057 | GPJ, M-CELIN | LT6 | PALE PINK PRINTED | 2382 | 2024-08-10 | 375 | 2024-08-10 | 2024-08-19 | MODEL BANTTAN BİTTİ. ÇITÇITTA. 28.08 DE YÜKLEME
TANAS | 2024-07-05 | CEREN | 1091168 | RUTH-ALT | LT6 | PALE PINK PRINTED | 5802 | 2024-08-16 | 1000 | 2024-08-14 | 2024-08-22 | 12.09 DA YÜKLEME | FİT-SS-PP SÜRECİNDEN DOLAYI
TANAS | 2024-07-05 | CEREN | 1091168 | RUTH-ÜST | LT6 | PALE PINK PRINTED | 5802 | 2024-08-16 | 500 | 2024-08-23 | 2024-09-09 | 12.09 DA YÜKLEME | FİT-SS-PP SÜRECİNDEN DOLAYI
TANAS | 2024-05-23 | CEREN | 1076976 | KENY-ALT | LT4 | PINK PRINTED | 3521 | 2024-08-16 | 3000 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 30.08 DE YÜKLEME | KUMAŞ GECİKMESİ
TANAS | 2024-05-23 | CEREN | 1076976 | KENY-ÜST | LT4 | PINK PRINTED | 3521 | 2024-08-16 | 3000 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 30.08 DE YÜKLEME | KUMAŞ GECİKMESİ
AKTUĞ |  | CEREN | 1076171 | RILEY-ÜST | FGT | PASTEL BLUE | 5576 | 2024-08-16 | 3000 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | ÜRÜN BANTTAN BİTTİ HAZIR. | UKP KAYNAKLI
AKTUĞ |  | CEREN | 1076171 | RILEY-ALT | FGT | PASTEL BLUE | 5576 | 2024-08-16 | 3500 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | ÜRÜN BANTTAN BİTTİ HAZIR. | UKP KAYNAKLI
TANAS |  | MERVE | 1080768 | GPJ, QUEEN-ALT | CVL | NEW BLACK | 4634 | 2024-08-19 | 2200 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 08.09 DA YÜKLEME | NİKEL KAYNAKLI
TANAS |  | MERVE | 1080768 | GPJ, QUEEN-UST | R9J | EKRU | 4634 | 2024-08-19 | 3000 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 08.09 DA YÜKLEME | NİKEL KAYNAKLI
KADİROĞLU |  | CEREN | 1086975 | ZIYECH UST | 998 | GREY MELANGE PRINTED | 5423 | 2024-08-26 | 2500 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 08.09 DA YÜLLEME | KUMAŞ KAYNAKLI
KADİROĞLU |  | CEREN | 1086975 | ZIYECH ALT | 998 | GREY MELANGE PRINTED | 5423 | 2024-08-26 | 2500 | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 08.09 DA YÜLLEME | KUMAŞ KAYNAKLI
MEHMET MODA |  | MERVE | 1081192 | GPJ, LITTLEM-UST | LQJ | BLACK PRINTED | 3127 | 2024-08-29 | 375 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 05.09 DA YÜKLEME | NİKEL KAYNAKLI
AKTUĞ |  | CEREN | 1077241 | CONFORT-ALT | R4T | PETROL | 3500 | 2024-09-05 | 2500 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | TERMİNDE | KUMAŞ KAYNAKLI BEKLEME
AKTUĞ |  | CEREN | 1077241 | CONFORT-ÜST | R4T | PETROL | 3500 | 2024-09-05 | 2000 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | TERMİNDE | KUMAŞ KAYNAKLI BEKLEME
UĞUR |  | CEREN | 1077232 | SHERAN | LSJ | NAVY PRINTED | 3617 | 2024-09-06 | 600 | 2024-08-31 | 2024-09-09 |  | TEST DOLAYISIYLA KUMAŞ KAYNAKLI
UĞUR |  | CEREN | 1077230 | SHAPE | HFH | NAVY | 1283 | 2024-09-06 | 400 | 2024-09-11 | 2024-09-16 |  | TEST DOLAYISIYLA KUMAŞ KAYNAKLI
TANAS |  | MERVE | 1096338 | M-FIRST-ALT | LRB | CREAM PRINTED | 2519 | 2024-09-18 | 2500 | 2024-09-06 | 2024-09-09
TANAS |  | MERVE | 1096338 | M-FIRST-UST | FNA | PINK | 2519 | 2024-09-18 | 2500 | 2024-09-10 | 2024-09-11
|  | CEREN | 1082781 | GPJ,SLEEP-ALT | LRV | L.GREY PRINTED | 3655 | 2024-09-20 | 1000 | 2024-09-10 | 2024-09-13
|  | CEREN | 1082781 | GPJ,SLEEP-UST | LRV | L.GREY PRINTED | 3655 | 2024-09-20 | 1000 | 2024-09-16 | 2024-09-19
|  | CEREN | 1096649 | GLITER ALT | HFH | NAVY | 2760 | 2024-10-04 | 1000 | 2024-09-20 | 2024-09-24
|  | CEREN | 1096649 | GLITER UST | HFH | NAVY | 2760 | 2024-10-04 | 1000 | 2024-09-25 | 2024-09-27

## ÜRETİM PLANI
SEZON | MERCH GRUP | SİPARİŞ NO | MODEL ADI | KUMAŞ | RENK KODU | RENK | TERMİN | SİPARİŞ ADEDİ | KESİM ADEDİ |  |  | BASKI-NAKIŞ |  |  | DİKİM |  |  | DIŞ İŞLEM |  |  | ÜTÜ PAKET |  |  | YÜKLEME ADEDİ | SİPARİŞ / YÜKLEME FARK | KESİM /SİPARİŞ FARK | KESİM UKP FARKI | SİPARİŞ YÜKLEME FARKI | DURUM | KESİM | BASKI-NAKIŞ | ATÖLYE | ÜTÜ PAKET | DIŞ İŞLEM
[9 empty] | PLAN | GERÇEK | EKSİK / FAZLA | GİDEN | GELEN | EKSİK | GİDEN | GELEN | EKSİK | GİDEN | GELEN | EKSİK | PLAN | GELEN | EKSİK
SS25 | CK4U | 1130239 | ŞRT,MUST-E | 2 İPLİK PENYE | CT3 | GREY MELANGE | 2024-12-31 | 1648 | 1680.96 | 1936 | 255.04 |  |  | 0 | 1936 | 1930 | -6 |  |  |  | 1910.7 | 1910 | -0.7 | 1904 | 256 | 288 | -26 | 256 | YÜKLEME YAPILDI | MUST |  | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1130241 | ŞRT,MUST-E-1 | JAKARLI PENYE | FPT | LIGHT BEIGE | 2024-12-31 | 2080 | 2121.6 | 2112 | -9.6 | 2112 | 2110 | -2 | 2110 | 2110 | 0 |  |  |  | 2088.9 | 2073 | -15.9 | 2067 | -13 | 32 | -39 | -13 | YÜKLEME YAPILDI | MUST | ATAK | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1120132 | PNT,BIFLARE-E | PENYE LYC SUPREM | R4W | ANTRACITE | 2024-12-27 | 5950 | 6069 | 5908 | -161 |  |  | 0 | 5908 | 5904 | -4 |  |  |  | 5844.96 | 5778 | -66.96 | 5772 | -178 | -42 | -130 | -178 | YÜKLEME YAPILDI | MUST |  | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1120132 | PNT,BIFLARE-E | PENYE LYC SUPREM | CVL | NEW BLACK | 2024-12-27 | 5504 | 5614.08 | 5408 | -206.08 |  |  | 0 | 5408 | 5389 | -19 |  |  |  | 5335.11 | 5449 | 113.89 | 5443 | -61 | -96 | 41 | -61 | YÜKLEME YAPILDI | MUST |  | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1113836 | NERKUR ALT | 30/1 OPENED SUPREM | FFB | NEW BLACK | 2024-01-14 | 5550 | 5661 | 5776 | 115 |  |  | 0 | 5776 | 5770 | -6 |  |  |  | 5712.3 | 5681 | -31.3 | 5675 | 125 | 226 | -95 | 125 | YÜKLEME YAPILDI | MUST |  | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1113836 | NERKUR ALT | 30/1 OPENED SUPREM | J5E | ANTRACITE | 2024-01-14 | 5950 | 6069 | 6176 | 107 |  |  | 0 | 6176 | 6170 | -6 |  |  |  | 6108.3 | 6081 | -27.3 | 6075 | 125 | 226 | -95 | 125 | YÜKLEME YAPILDI | MUST |  | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1113836 | NERKUR UST | LYC OPENED SUPREM | FFB | OPTICAL WHITE | 2024-01-14 | 5550 | 5661 | 5776 | 115 |  |  | 0 | 5776 | 5750 | -26 |  |  |  | 5692.5 | 5681 | -11.5 | 5675 | 125 | 226 | -95 | 125 | YÜKLEME YAPILDI | MUST |  | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1113836 | NERKUR UST | LYC OPENED SUPREM | J5E | OPTICAL WHITE | 2024-01-14 | 5950 | 6069 | 6176 | 107 |  |  | 0 | 6176 | 6171 | -5 |  |  |  | 6109.29 | 6081 | -28.29 | 6075 | 125 | 226 | -95 | 125 | YÜKLEME YAPILDI | MUST |  | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1128591 | TYT,KASKOR-E | 2*2 KAŞKORSE | GE8 | NEW BLACK | 2025-01-21 | 4512 | 4602.24 | 4515 | -87.24 |  |  | 0 | 4515 | 4510 | -5 |  |  |  | 4464.9 | 4453 | -11.9 | 4447 | -65 | 3 | -62 | -65 | YÜKLEME YAPILDI | MUST |  | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1128591 | TYT,KASKOR-E | 2*2 KAŞKORSE | GXN | DARK BEIGE | 2025-01-21 | 4512 | 4602.24 | 4400 | -202.24 |  |  | 0 | 4400 | 4392 | -8 |  |  |  | 4348.08 | 4363 | 14.92 | 4357 | -155 | -112 | -37 | -155 | YÜKLEME YAPILDI | MUST |  | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1128591 | TYT,KASKOR-E | 2*2 KAŞKORSE | CVL | DARK GREY | 2025-01-21 | 4512 | 4602.24 | 4400 | -202.24 |  |  | 0 | 4400 | 4392 | -8 |  |  |  | 4348.08 | 4350 | 1.92 | 4344 | -168 | -112 | -50 | -168 | YÜKLEME YAPILDI | MUST |  | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1128591 | TYT,KASKOR-E | 2*2 KAŞKORSE | GYA | KHAKI | 2025-01-21 | 4512 | 4602.24 | 4530 | -72.24 |  |  | 0 | 4530 | 4523 | -7 |  |  |  | 4477.77 | 4467 | -10.77 | 4461 | -51 | 18 | -63 | -51 | YÜKLEME YAPILDI | MUST |  | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1128595 | TYT,BASKOR-E | 2*2 KAŞKORSE | GYA | NEW BLACK | 2024-12-27 | 4512 | 4602.24 | 4528 | -74.24 |  |  | 0 | 4528 | 4521 | -7 |  |  |  | 4475.79 | 4439 | -36.79 | 4433 | -79 | 16 | -89 | -79 | YÜKLEME YAPILDI | MUST |  | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1128595 | TYT,BASKOR-E | 2*2 KAŞKORSE | GE8 | PINK | 2024-12-27 | 4512 | 4602.24 | 4560 | -42.24 |  |  | 0 | 4560 | 4553 | -7 |  |  |  | 4507.47 | 4088 | -419.47 | 4082 | -430 | 48 | -472 | -430 | YÜKLEME YAPILDI | MUST |  | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1128595 | TYT,BASKOR-E | 2*2 KAŞKORSE | GXN | DARK BEIGE | 2024-12-27 | 4512 | 4602.24 | 4129 | -473.24 |  |  | 0 | 4129 | 4122 | -7 |  |  |  | 4080.78 | 4466 | 385.22 | 4460 | -52 | -383 | 337 | -52 | YÜKLEME YAPILDI | MUST |  | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1128595 | TYT,BASKOR-E | 2*2 KAŞKORSE | FTG | DARK GREY | 2024-12-27 | 4512 | 4602.24 | 4528 | -74.24 |  |  | 0 | 4528 | 4521 | -7 |  |  |  | 4475.79 | 4523 | 47.21 | 4517 | 5 | 16 | -5 | 5 | YÜKLEME YAPILDI | MUST |  | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1128595 | TYT,BASKOR-E | 2*2 KAŞKORSE | JP6 | KHAKI | 2024-12-27 | 4512 | 4602.24 | 4496 | -106.24 |  |  | 0 | 4496 | 4489 | -7 |  |  |  | 4444.11 | 4461 | 16.89 | 4455 | -57 | -16 | -35 | -57 | YÜKLEME YAPILDI | MUST |  | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1128595 | TYT,BASKOR-E | 2*2 KAŞKORSE | CVL | BABY BLUE | 2024-12-27 | 4512 | 4602.24 | 4496 | -106.24 |  |  | 0 | 4496 | 4489 | -7 |  |  |  | 4444.11 | 4475 | 30.89 | 4469 | -43 | -16 | -21 | -43 | YÜKLEME YAPILDI | MUST |  | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1124809 | KK.BDY,K-SUNNY | 2*2 KAŞKORSE | FDH | ECRU | 2024-12-25 | 17950 | 18309 | 17861 | -448 | 17861 | 17860 | -1 | 17860 | 17853 | -7 |  |  |  | 17674.47 | 17777 | 102.53 | 17771 | -179 | -89 | -84 | -179 | YÜKLEME YAPILDI | MUST | ATAK | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1124808 | KK.BDY,K-SUN | 2*2 KAŞKORSE | CVL | NEW BLACK | 2024-12-25 | 23495 | 23964.9 | 22785 | -1179.9 | 22785 | 22780 | -5 | 22780 | 22773 | -7 |  |  |  | 22545.27 | 22660 | 114.73 | 22654 | -841 | -710 | -125 | -841 | YÜKLEME YAPILDI | MUST | ATAK | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1124807 | KK.BDY,KAYIK | 2*2 KAŞKORSE | FDU | ECRU | 2025-01-23 | 22147 | 22589.94 | 21481 | -1108.94 | 21481 | 21479 | -2 | 21479 | 21472 | -7 |  |  |  | 21257.28 | 21252 | -5.28 | 21246 | -901 | -666 | -229 | -901 | YÜKLEME YAPILDI | MUST | TAPİR | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1124807 | KK.BDY,KAYIK | 2*2 KAŞKORSE | HBH | BRIGHT RED | 2025-01-23 | 11138 | 11360.76 | 9798 | -1562.76 | 9798 | 9795 | -3 | 9795 | 9788 | -7 |  |  |  | 9690.12 | 9747 | 56.88 | 9741 | -1397 | -1340 | -51 | -1397 | YÜKLEME YAPILDI | MUST | TAPİR | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1128012 | KK.BDY,ASUNA-E-7 | 2*2 KAŞKORSE | FET | CREAM | 2024-12-26 | 5008 | 5108.16 | 4688 | -420.16 |  |  | 0 | 4688 | 4681 | -7 |  |  |  | 4634.19 | 4652 | 17.81 | 4646 | -362 | -320 | -36 | -362 | YÜKLEME YAPILDI | MUST |  | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1128012 | KK.BDY,ASUNA-E-7 | 2*2 KAŞKORSE | FRS | LIGHT YELLOW | 2024-12-26 | 5008 | 5108.16 | 4944 | -164.16 |  |  | 0 | 4944 | 4937 | -7 |  |  |  | 4887.63 | 4886 | -1.63 | 4880 | -128 | -64 | -58 | -128 | YÜKLEME YAPILDI | MUST |  | AGN | AGN
SS25 | CK4U | 1128012 | KK.BDY,ASUNA-E-7 | 2*2 KAŞKORSE | G7S | LILAC | 2024-12-26 | 5008 | 5108.16 | 5168 | 59.84 |  |  | 0 | 5168 | 5161 | -7 |  |  |  | 5109.39 | 5106 | -3.39 | 5100 | 92 | 160 | -62 | 92 | YÜKLEME YAPILDI | MUST |  | AGN | AGN

## ÜRETİM PLANI (2)
SEZON | MERCH GRUP | SİPARİŞ NO | MODEL ADI | KUMAŞ | RENK | TERMİN | SİPARİŞ ADEDİ | FİT ONAY TARİHİ |  | KUMAŞ GELİŞ TARİHİ |  | BULK ONAY TARİHİ |  | PP ONAY TARİHİ |  | BASKI ONAY TARİHİ |  | BANT GİRİŞİ |  | BANT BİTİŞİ |  | GOLD NUMUNE | AKSESUAR | BASKI | NAKIŞ | DIŞ İŞLEM | DİKİM TALİMATI | ETİKET | TEKNİK FÖY | TRİM KART
[8 empty] | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN | PLANLŞANAN | GERÇEKLEŞEN | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN
SS25 | CK4U | 1130239 | ŞRT,MUST-E | 2 İPLİK PENYE | GREY MELANGE | 2024-12-31 | 1648 | [10 empty] | 2024-11-04 | 2024-11-04
SS25 | CK4U | 1130241 | ŞRT,MUST-E-1 | JAKARLI PENYE | LIGHT BEIGE | 2024-12-31 | 2080 | [10 empty] | 2024-11-04 | 2024-11-04
SS25 | CK4U | 1120132 | PNT,BIFLARE-E | PENYE LYC SUPREM | ANTRACITE | 2024-12-27 | 5504 | [10 empty] | 2024-11-05 | 2024-11-05
SS25 | CK4U | 1120132 | PNT,BIFLARE-E | PENYE LYC SUPREM | NEW BLACK | 2024-12-27 | 5504 | [10 empty] | 2024-11-06 | 2024-11-06
SS25 | CK4U | 1120258 | PNT,BIFLARE-E-1 | JAKARLI PENYE SUPREM | ECRU | 2024-12-27 | 5008 | [10 empty] | 2024-11-07 | 2024-11-07
SS25 | CK4U | 1113836 | NERKUR ALT | 30/1 OPENED SUPREM | NEW BLACK | 2024-01-14 | 4992 | [10 empty] | 2024-11-08 | 2024-11-08
SS25 | CK4U | 1113836 | NERKUR ALT | 30/1 OPENED SUPREM | ANTRACITE | 2024-01-14 | 4992 | [10 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-11
SS25 | CK4U | 1113836 | NERKUR UST | LYC OPENED SUPREM | OPTICAL WHITE | 2024-01-14 | 4992 | [10 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-12
SS25 | CK4U | 1113836 | NERKUR UST | LYC OPENED SUPREM | OPTICAL WHITE | 2024-01-14 | 4992 | [10 empty] | 2024-11-13 | 2024-11-13
SS25 | CK4U | 1128591 | TYT,KASKOR-E | 2*2 KAŞKORSE | NEW BLACK | 2024-12-27 | 4512 | [10 empty] | 2024-11-14 | 2024-11-14
SS25 | CK4U | 1128591 | TYT,KASKOR-E | 2*2 KAŞKORSE | DARK BEIGE | 2024-12-27 | 4512 | [10 empty] | 2024-11-15 | 2024-11-15
SS25 | CK4U | 1128591 | TYT,KASKOR-E | 2*2 KAŞKORSE | DARK GREY | 2024-12-27 | 4512 | [10 empty] | 2024-11-16 | 2024-11-16
SS25 | CK4U | 1128591 | TYT,KASKOR-E | 2*2 KAŞKORSE | KHAKI | 2024-12-27 | 4512 | [10 empty] | 2024-11-18 | 2024-11-18
SS25 | CK4U | 1128595 | TYT,BASKOR-E | 2*2 KAŞKORSE | NEW BLACK | 2024-12-27 | 4512 | [10 empty] | 2024-11-19 | 2024-11-19
SS25 | CK4U | 1128595 | TYT,BASKOR-E | 2*2 KAŞKORSE | PINK | 2024-12-27 | 4512 | [10 empty] | 2024-11-20 | 2024-11-20
SS25 | CK4U | 1128595 | TYT,BASKOR-E | 2*2 KAŞKORSE | DARK BEIGE | 2024-12-27 | 4512 | [10 empty] | 2024-11-21 | 2024-11-21
SS25 | CK4U | 1128595 | TYT,BASKOR-E | 2*2 KAŞKORSE | DARK GREY | 2024-12-27 | 4512 | [10 empty] | 2024-11-22 | 2024-11-22
SS25 | CK4U | 1128595 | TYT,BASKOR-E | 2*2 KAŞKORSE | KHAKI | 2024-12-27 | 4512 | [10 empty] | 2024-11-23 | 2024-11-23
SS25 | CK4U | 1128595 | TYT,BASKOR-E | 2*2 KAŞKORSE | BABY BLUE | 2024-12-27 | 4512 | [10 empty] | 2024-11-25 | 2024-11-25
SS25 | CK4U | 1124809 | KK.BDY,K-SUNNY | 2*2 KAŞKORSE | ECRU | 2024-12-25 | 17950 | [10 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-13
SS25 | CK4U | 1124808 | KK.BDY,K-SUN | 2*2 KAŞKORSE | NEW BLACK | 2024-12-25 | 23495 | [10 empty] | 2024-12-02 | 2024-12-07
SS25 | CK4U | 1124807 | KK.BDY,KAYIK | 2*2 KAŞKORSE | ECRU | 2025-01-23 | 22147 | [10 empty] | 2024-12-25 | 2024-12-30
SS25 | CK4U | 1124807 | KK.BDY,KAYIK | 2*2 KAŞKORSE | BRIGHT RED | 2025-01-23 | 11138 | [10 empty] | 2024-12-21 | 2024-12-24
SS25 | CK4U | 1128012 | KK.BDY,ASUNA-E-7 | 2*2 KAŞKORSE | CREAM | 2024-12-26 | 5008 | [10 empty] | 2024-11-26 | 2024-11-26
SS25 | CK4U | 1128012 | KK.BDY,ASUNA-E-7 | 2*2 KAŞKORSE | LIGHT YELLOW | 2024-12-26 | 5008 | [10 empty] | 2024-11-27 | 2024-11-27
SS25 | CK4U | 1128012 | KK.BDY,ASUNA-E-7 | 2*2 KAŞKORSE | LILAC | 2024-12-26 | 5008 | [10 empty] | 2024-11-28 | 2024-11-28
SS25 | CK4U | 1128012 | KK.BDY,ASUNA-E-7 | 2*2 KAŞKORSE | LIGHT BLUE | 2024-12-26 | 5008 | [10 empty] | 2024-11-29 | 2024-11-29
SS25 | CK4U | 1128012 | KK.BDY,ASUNA-E-7 | 2*2 KAŞKORSE | PINK LILAC | 2024-12-26 | 5008 | [10 empty] | 2024-11-30 | 2024-12-02
SS25 | CK4U | 1128059 | KK.BDY,KUBRA-E | 2*2 KAŞKORSE | NEW BLACK | 2024-12-26 | 5008 | [10 empty] | 2024-12-03 | 2024-12-04
SS25 | CK4U | 1128059 | KK.BDY,KUBRA-E | 2*2 KAŞKORSE | CREAM | 2024-12-26 | 5008 | [10 empty] | 2024-12-05 | 2024-12-06
SS25 | CK4U | 1128059 | KK.BDY,KUBRA-E | 2*2 KAŞKORSE | DARK LILAC | 2024-12-26 | 5008 | [10 empty] | 2024-12-07 | 2024-12-09
SS25 | CK4U | 1128059 | KK.BDY,KUBRA-E | 2*2 KAŞKORSE | LIGHT YELLOW | 2024-12-26 | 5008 | [10 empty] | 2024-12-10 | 2024-12-11
SS25 | CK4U | 1128059 | KK.BDY,KUBRA-E | 2*2 KAŞKORSE | PINK LILAC | 2024-12-26 | 5008 | [10 empty] | 2024-12-12 | 2024-12-13
SS25 | CK4U | 1128059 | KK.BDY,KUBRA-E | 2*2 KAŞKORSE | PASTEL GREEN | 2024-12-26 | 5008 | [10 empty] | 2024-12-14 | 2024-12-14
SS25 | CK4U | 1128016 | KK.BDY,CICEK-E | 2*2 KAŞKORSE | NEW BLACK | 2024-12-26 | 5008 | [10 empty] | 2024-12-16 | 2024-12-16
SS25 | CK4U | 1128016 | KK.BDY,CICEK-E | 2*2 KAŞKORSE | DARK LILAC | 2024-12-26 | 5008 | [10 empty] | 2024-12-17 | 2024-12-17
SS25 | CK4U | 1128016 | KK.BDY,CICEK-E | 2*2 KAŞKORSE | WHITE | 2024-12-26 | 5008 | [10 empty] | 2024-12-18 | 2024-12-18
SS25 | CK4U | 1128016 | KK.BDY,CICEK-E | 2*2 KAŞKORSE | LIGHT BLUE | 2024-12-26 | 5008 | [10 empty] | 2024-12-19 | 2024-12-19
SS25 | CK4U | 1128016 | KK.BDY,CICEK-E | 2*2 KAŞKORSE | PINK LILAC | 2024-12-26 | 5008 | [10 empty] | 2024-12-20 | 2024-12-20
SS25 | CK4U | 1132434 | UK.BDY,KNEED-E | 30/1 SÜPREM | WHITE | 2024-12-26 | 6400 | [10 empty] | 2024-12-21 | 2024-12-23
SS25 | CK4U | 1132434 | UK.BDY,KNEED-E | 30/1 SÜPREM | NEW BLACK | 2024-12-26 | 6400 | [10 empty] | 2024-12-24 | 2024-12-25

## Sayfa1
Sipariş Kod | Option | Plm Kod | Özel Kod 1 | Line | Üretici | Ürün Klasman | Orijinal Exfactory Merch Tarih | Net Alım Sipariş Miktarı
1159238 | S5-KK.BDY,WISE-ECRU-(FES) | 915530 | S5BJ07Z4 | WEST. BOHO LINE | MUST GİYİM TEKSTİL DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A | KEY ORME BODY K.KOL | 20250307 | 9804 | PP ONAYI ALINDI. KUMAŞLAR GELDİ.25.02.2025 DE KESİME BAŞLANILACAK.
1159598 | S5-KK.BDY,BHAMLET-ECRU-(R9J) | 999630 | S5NH73Z4 | S5 MRTBLOOM LINE | MUST GİYİM TEKSTİL DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A | KEY ORME BODY K.KOL | 20250303 | 5512 | PAKETLEMEDE 26.02.2025 YÜKLEME YAPILACAK
1159600 | S5-KK.BDY,BJULIET-ECRU-(R9J) | 999567 | S5NH66Z4 | S5 MRTBLOOM LINE | MUST GİYİM TEKSTİL DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A | KEY ORME BODY K.KOL | 20250303 | 5493 | PAKETLEMEDE.28.02.2025'E KADAR YÜKLEMESİ YAPILACAK
1159602 | S5-UK.BDY,B-LACE-ECRU-(R9J) | 1001725 | S5NP34Z4 | S5 MRTBLOOM LINE | MUST GİYİM TEKSTİL DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A | KEY ORME BODY U.KOL | 20250303 | 4101 | 24.02.2025'DE BASKIDAN GELECEK.26.02.2025 DİKİM'DEN BİTMİŞ OLACAK
1159635 | S5-KK.BDY,BROMEO-ECRU-(R9J) | 999941 | S5NH74Z4 | S5 MRTBLOOM LINE | MUST GİYİM TEKSTİL DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A | KEY ORME BODY K.KOL | 20250303 | 5534 | KESİMİ YAPILIYOR.DİKİM PROGRAMINA ALINACAK.

## Sayfa2
| 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14
Q6K |  | 12 | 15 | 10 | 13 | 22 | 8 | 9 | 10
FDU | 8 | 5 | 16 | 16 | 3 | 12 | 9 | 10
R9J | 1 | 2 | 15 | 8 | 1 | 6 |  | 9 | 11

## KARDEM TEKSTİL (hidden)
GÜNCELLENME TARİHİ |  |  | 2024-05-20
1. BANT | SEZON | SİPARİŞ NO | MODEL ADI | RENK KODU | RENK | SİPARİŞ ADEDİ | KESİM ADETİ | EKSİK - FAZLA KESİM | YÜKLEME KL-1 | YÜKLEME KL-2 | YUKLEME AA-1 | YÜKLEME AA-2 | 2.KALİTE | TEKLEME | İADE | KALAN ADET | TERMİN | PLANLANAN ADET | BANT GİRİŞİ | BANT BİTİŞİ | YSG | YEŞİL KART | GOLD NUMUNESİ | DURUM | ATAMA DURUMU | İRSALİYE DURUMU | DİKİM TALİMATI | TEKNİK FÖY | İŞ EMRİ | TRİM KART | İMALAT KALIPLARI | NOTLAR | MODELHANE DURUMU |  |  |  | STD AKSESUAR |  | ÖZEL AKSESUAR |  | KUMAŞ DURUMU |  | BASKI-NAKIŞ DURUM |  |  |  | İŞLEM | MÜŞTERİ
| S4 | 1044498 | KK.BDY,TOSKAN | GFC | PINK LILAC | 19922 | 21546 | 1624 | 6384 | 9744 | 4270 |  | 1002 | 13 | 120 | 13 | 2024-04-22 | 3900 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | TRUE | GELDİ | GÖNDERİLDİ | DİKİMDE | ATANDI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | KALAN ADETLER 2.KALİTE OLACAK FAZLA OLDUĞU İÇİN NEDENLERİ İLETİLECEK | BASKI-NAKIŞ Y-OK | FİT OKEY | SS OKEY | KESİM OKEY | TAKIM | ATÖLYEDE | TAKIM | ATÖLYEDE | TAKIM | KESİMHANEDE | BASKI YOK | BASKI YOK | TNS NAKIŞ | NAKIŞ OK TEST OK | TAŞ İŞLEMİ | ELİF YAZICI-ŞEVVAL COT
[8 empty] | 0 | [12 empty] | FALSE
[8 empty] | 0 | [12 empty] | FALSE
[11 empty] | 117 adet taş düşmesi |  |  |  |  | 201 adet geri iade fatura edilecek
kalanı kumaş kaynaklı
23 adet dikim kaynaklı
S4 | 1016592 | KK.BDY,KROS | FRL | YELLOW | 13666 | 27492 | 13666 | 9920 | 1280 | 1959 | 5737 | 287 |  |  | 8309 | 2024-02-16 | 3000 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | TRUE | GELDİ | GELDİ | DİKİMDE | ATANDI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | BASKI-NAKIŞ Y-OK | FİT OKEY | SS OKEY | KESİM OKEY | TAKIM | ATÖLYEDE | TAKIM | ATÖLYEDE | TAKIM | KESİMHANEDE | ÇİZGİ EMP | BASKI YOK | NAKIŞ YOK | NAKIŞ YOK
Note on L3: asorti -Onur Konaçoğlu
Note on L4: asorti -Onur Konaçoğlu